## Ejemplo1
Control del Sprint
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
H1-T1 (Diagrama de arquitectura) | 6 | DIA 1: 2; DIA 2: 2; DIA 3: 2 | 6
H1-T2 (Modelo relacional) | 5 | DIA 1: 6; DIA 2: 4; DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 2; DIA 9: 2; DIA 20: 1 | 21
H1-T3 (Doc. de arquitectura) | 4 | DIA 3: 6; DIA 4: 6; DIA 5: 8; DIA 6: 3; DIA 7: 3; DIA 8: 3; DIA 9: 2; DIA 19: 1; DIA 20: 1 | 33
H2-T1 (Wireframes base) | 4 | DIA 10: 4; DIA 12: 2; DIA 13: 2; DIA 14: 2; DIA 19: 5; DIA 20: 1 | 16
H2-T2 (Mockups Figma) | 6 | DIA 11: 3; DIA 12: 5; DIA 19: 1; DIA 20: 1 | 10
H2-T3 (Diseño botón Guardar/Imprimir) | 2 | DIA 14: 2; DIA 15: 3; DIA 20: 1 | 6
H3-T1 (Búsqueda de imágenes) | 8 | DIA 16: 2; DIA 17: 4; DIA 18: 2 | 8
H3-T2 (Script Python daños) | 7 | DIA 17: 2; DIA 18: 4; DIA 19: 1 | 7
Reales de producto por realizar | 42 | 34 | 36 | 26 | 18 | 10 | 5 | 0 | -3 | -7 | -11 | -14 | -21 | -23 | -27 | -30 | -32 | -38 | -44 | -52 | -57
Estimadas de producto por realizar | 42 | 39.9 | 37.8 | 35.7 | 33.6 | 31.5 | 29.4 | 27.3 | 25.2 | 23.1 | 21 | 18.9 | 16.8 | 14.7 | 12.6 | 10.5 | 8.4 | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 0